**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УГДАНСКОЕ»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

14 февраля 2022года №7

с.Угдан

**Об утверждении Плана противопожарных мероприятий сельского поселения«Угданское» на пожароопасный сезон 2022 г.**

В соответствии с требованием Федерального Закона от 11 ноября 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»Федерального Закона РФ от 22.12.2020 года № 454-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утвержденииПравил противопожарного режима в РФ»приказываю:

1. Утвердить план противопожарных мероприятий сельского поселения «Угданское» на пожароопасный сезон 2022г. (Приложение 1).
2. Утвердить состав патрульно-маневренной группы сельского поселения «Угданское» на пожароопасный период 2022 г. (Приложение 2).
3. Утвердить маршрут патрулирования (Приложение 3).
4. Обнародовать на информационных стендах сельского поселения «Угданское» и разместить на официальном сайте администрации.
   * 1. 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

«Угданское» В.Б. Дашиева

приложение 1

Утверждено

Распоряжением Администрации

СП «Угданское» №7 от 14.02.2022 г.

ПЛАН противопожарных мероприятий по сельскому поселению  
«Угданское» на пожароопасный сезон **2022** г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1 | Провести расширенные заседания КЧС и ОПБ | до 15 февраля | Дашиева В.Б.  Бальжинимаев Д.Н. |
| 2 | Обновление и обустройство минполос по периметру села | до 18 марта | Бальжинимаев Д.Н. |
| 3 | Устройство противопожарных разрывов поСОТ, проверка наличия первичных средств пожаротушения | до 20 марта | Бальжинимаев Д.Н. |
| 4 | Проведение профилактических отжигов по периметру села; | до 20 марта | Бальжинимаев Д.Н. |
| 5 | Проверка состояния источников водоснабжения и устройств для заправки пожарных машин | до 10 марта | Батомункуев К.Н. |
| 6 | Организация уборки несанкционированных свалок и горючего мусора. Месячник чистоты | с 1 апреляпо  30 апреля | Дашиева В.Б.  Бальжинимаев Д.Н. |
| 7 | Подворный обход разъяснительной работой в целях профилактики пожаров | до 25 февраля | Дашиева В.Б. |
| 8 | Организация работы с ИП, КФХ, СНТ (ДНТ) в целях профилактики и подготовки к пожароопасному сезону 2022 г. | с 05 марта по 20 марта | Дабаева Ж.Д.  Бальжинимаев Д.Н. |
| 9 | Технический уход транспорта ДПК | до 15 февраля | Бальжинимаев Д.Н.  Батомункуев К.Н. |
| 10 | Подготовка инвентаря и оборудования ДПК | до 15 февраля | Батомункуев К.Н. |
| 11 | Медицинский осмотр и вакцинация членов ДПК | до 10 марта | ФАП с.Угдан |
| 12 | Подготовка и проведение мероприятий по предупреждению пожаров среди учащихся  МОУ СОШ с.Угдан | до 20 марта | Дашиева Н.Р. |
| 13 | Подготовка и установка площадки для заправки водой пожарной автоцистерны на р.Читинка | до 30. 07.2021 г. | Дашиева В.Б, |

Приложение 2

**Состав**

**патрульных и патрульно-маневренных групп.**

1. **Патрульная группа** (2 чел., 1 ед. техники – УАЗ 220695):

**—**Дашиева В.Б. Глава администрации СП «Угданское»

**—** Батомункуев К.Н., водитель администрации СП «Угданское»;

* **Патрульно-маневренная группа**

(2 чел., 1 ед. техники – УАЗ 220695):

— Бальжинимаев Д.Н.., главный специалист администрации СП «Угданское»;

- Батомункуев К.Н., водитель администрации СП «Угданское»;

**Приложение 3**

**Маршрут патрулирования на пожароопасный период с 28.03.2022 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ маршрута** | **Место выезда** | **Дата выезда** | **расстояние** | **Марка, гос.номер автомашины** |
| **1** | ул. Центральная, 25 - Трактовая ,2-я - Трактовая (кафе Аян, Дангина, Баянгол)- часть ул.Набережная- ул.Прибрежная – ДНТ «Усадьба», ДНТ «Угдан- остров», ул.Центральная,25 | ежедневно | 5 км (туда и обратно) | УАЗ 220695, гос.номер К 862 СТ 75 RUS |
| **2** | ул.Центральная,25 – ул. – ул.Садовая – ул.Дачная-ул.Весенняя- ул.Северная, ул.Линейная, ул.Степная– ул. Центральная,25 | ежедневно | 5 км (туда и обратно) | УАЗ 220695, гос.номер К 862 СТ 75 RUS |
| **3** | ул.Центральная, 25 –у.Заозерная, 50 лет Победы, ул.Полевая - Дацан - ДНТ Раздольное –- ул.Центральная, 25; | ежедневно | 8 км (туда и обратно) | УАЗ 220695, гос.номер К 862 СТ 75 RUS |
| **4** | ДНТ  «Яблоновый-91»- СНТ «Скорняк»- СНТ «Багульник»- - СНТ №95 «Полет»- СНТ «Тайга». | ежедневно | 10 км (туда и обратно) | УАЗ 220695, гос.номер К 862 СТ 75 RUS |